## Connexion
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: Zencollect Apllication de la collectrice | [5 empty] | Version: v1
URL : RAS |  |  |  | Login: 690581086 |  | Réalisateur du test: Linsey Tebou
Environement : Demo |  |  |  | Password:passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: Compte en démo créé
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Connextion à l'interface d'acceuil | CT001 | L'utilisateur entre un mot de passe ou un login incorrect | Message "Connextion impossible. Identifiant incorrect" | Identifiant incorrect | ok | Message d'erreur | 2022-11-08
|  | CT002 | L'utilisateur entre le bon mot de passe et le bon login. | Redirection vers l'interace d'acceuil | Redirection vers l'interace d'acceuil | ok | RAS | 2022-11-08

## Account
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: Zencollect Apllication de la collectrice | [5 empty] | Version: v1
URL: RAS |  |  |  | Login:690581086 |  | Réalisateur du test: Linsey tebou
Environement : Demo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: login dans l'application
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Création du compte client | CT001 | Sur la page de création des nouveaux compte client, L'utilisateur clic sur le bouton de création de compte. Il Remplit par la suite le formulaire qui s'ouvre avec les informations suivantes: Nom, prenom, numéro de CNI ou du passport, localisation, photo et spéciment de signature du client. Il clic ensuite sur le bouton Enregistrer. | Affichage du message "Compte créé avec succes". Redirection vers la page de gestion des comptes clients. | Redirection vers la page de des comptes clients | ok | 1. Modifier "Ajouter un utoilisateur" en "Ajouter un client" 2. Rajouter un champ pour le prénom. 3.Rajouter un champs pour specifier le type de document. 4.Rajouter un message de sucess lors de la création d'un utilisateur. | 2022-11-08
|  | CT002 | Sur la page de création des nouveaux compte client, L'utilisateur clic sur le bouton de création de compte. Il remplit le formulaire qui s'ouvre avec les informations suivantes: Nom, prenom, numéro de CNI ou du passport, localisation, photo et spéciment de signature du client. Nota: A la place du numéro mettez les lettres et à la place des lettres mettez des chiffres et des caracteres spéciaux; EX: Nom: @/122345 numéro: AZERTYUDFe. Cliquez Sur Enregister | Affichage du message "Impossibe de créer le compte, vérifier le contenu des champs ". La page de création reste active . | La page ne réagit pas | ko | Le control des champs devrait etre plus robuste. 1. Mettre un message indicatif en rouge en desssus de chaque champs mal remplit. 2. Pour le champs CNI bien vouloir verifier que le nombre de carateres est compris entre 09 et 25. 3.Verifier que les champs de numéro de telephone ont la bonne taille, et le bon opérateur. 4. Notifié l'utilisateur dans le cas ou un champs requis n'est pas remplit. | 2022-11-08
2 | Mise à jour de compte client | CT003 | L'utilisateur entre le nom du client recherché sur la plateform. Une fois qu'il l'a trouvé, il clic sur le bouton de modification. La page de modification s'ouvre; L'utilisatuer met à jour les informations sur le client puis clic sur Enregistrer | Affichage du message "Compte mis à jour avec succes avec succes". Redirection vers la page de gestion des comptes clients.
3 | Suppression de compte. | CT004 | Prérequis: Le compte n'a pas encore transacté. L'utilisateur entre le nom du client recherché sur la plateform. Une fois qu'il l'a trouvé, il clic sur le bouton de suppression. Une message d'avertissement s'affiche pour lui demander confirmation de l'action qu'il souhaite effectuer. L'utilisateur à la possibilité de cliquer sur Modifier(Pour modification du compte au lieu de la suppression), Annuler ou Confirmer. | Si l'utilisateur clic sur le bouton modifier, la page de modification s'ouvre. Si l'utilisateur clic sur le bouton annuler, il est rediriger sur l'interface de gestion des clients. S'il clic sur confirmer, le message " Suppression effectué avec succes" est affiché.
|  | CT005 | Dans le cas ou le compte a deja transacté. L'utilisateur entre le nom du client recherché sur la plateform. Une fois qu'il l'a trouvé, il clic sur le bouton de suppression. | Une message d'erreur s'affiche "Impossible de supprimer ce compte. Il enregistre déjà une ligne de transaction"
4 | Voir les informations sur un client | CT006 | Sur l'interface de gestion des clients, l'utilisateur recherche un client. Une fois trouvé, il clic sur le bouton. Il clic sur le nom du client | La fiche client s'ouvre | La fiche client s'ouvre | ok | Rajouter l'historique de transaction du client | 2022-11-08
5 | Envoie du mini relevé par sms | CT007 | Sur l'interface de gestion des clients, l'utilisateur recherche un client. Une fois trouvé, il clic sur le nom du client. La fiche client s'ouvre. L'utilisateur clic sur Relevé. Une page avec le recap des transactions s'ouvre. L'utilisateur clic sur le bouton Envoyer. | Un message de confirmation d'envoie du revelé s'affiche. Le client reçoit un message contenant son mini relevé de transaction. | Pas d'historique du compte | ko | 1. Rajouter l'historique de transaction du client. 2. Rajouter le bouton d'envoie d'historique. | 2022-11-08
6 | Envoie du solde par sms | CT008 | Sur l'interface de gestion des clients, l'utilisateur recherche un client. Une fois trouvé, il clic sur le nom du client. La fiche client s'ouvre; L'utilisatuer clic sur le bouton solde. Une pop up s'ouvre avec le solde du client. L'utilisateur clic sur le bouton Envoyer. | Un message de confirmation d'envoie du solde s'affiche. Le client reçoit un message contenant son solde. | RAS | ko | 1. Rajouter le bouton d'envoie du solde client. | 2022-11-08
7 | Export de fichier en CSV | CT009 | Sur l'interface de gestion des clients, l'utilisatur à la possibilité de cliquer sur le bouton CSV. | Le telechargement du fichier se lance autmatiquement
8 | Export de fichier en CSV | CT010 | Sur l'interface de gestion des clients, l'utilisatur à la possibilité de cliquer sur le bouton TXT. | Le telechargement du fichier se lance autmatiquement

## Collect
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: Zencollect Apllication de la collectrice | [5 empty] | Version: v1
URL: |  |  |  | Login: |  | Réalisateur du test:
Environement : Demo |  |  |  | Password: |  | Poste:
Prérequis: Login dans l'application
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Collecte par MTN Mobile Money | CT001 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant saisi par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect puis comme moyen de paiement choisit MTN Mobile Money. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client puis le numéro mobile money qui sera debité et clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite faire s'affiche. Il clic sur confirmer et un message de retrait est envoyé au numéro renseigné. Le client valide la transaction avec son code Pin personnel. | •Le client recoit un sms de l'opérateur l'invitant à entrer son pour valider la transaction. • Message de succes de la transaction "Compte crédité avec succes" • Le solde du compte customer_account du client est mis a jour, il recoit un sms de confirmation avec l'heure, la date, le motif et le montant de la transaction; • Le compte MoMo collect de la collectrice est debité. •Le compte mobile money de l'agence de ratachement de la collectrice est credité. | Client introuvable | ko |  | 2022-11-10
|  | CT002 | Prérequis: Le solde du client est inférieur au montant saisi par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect puis comme moyen de payement choisi MTN Mobile Money. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client puis le numéro mobile money qui sera debité et clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite faire. Il clic sur confirmer. | Un message s'affiche "Solde du payeur insuffisant " Le client recoit un SMS de l'opérateur le notifiant que son solde est insuffisant. |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT003 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant saisi par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect par MTN mobile Money sur son dashboard. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant négatif. Il clic ensuite sur Valider. | Un message d'erreur s'affiche "Montant incorrect. Veuiller saisir un montant positf" |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT004 | Prérequis: Le solde du client est supperieur au montant saisi par la colectice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collecte par MTN Mobile Money sur son dashboard. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant des caracteres spéciaux ou des lettres. Il clic ensuite sur Valider. | Un message d'erreur s'affiche "Montant incorrect. Veuiller saisir un montant positf" |  | ko |  | 2022-11-10
2 | Collecte par Orange Money | CT005 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant rensigné par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect puis sur Orange Money. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client puis le numéro mobile money qui sera debité et clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite faire. Il clic sur confirmer et un message de retrait est envoyé au numéro rensigné. Le client valide la transaction avec son code Pin personnel. | •Le client recoit un sms de l'opérateur l'invitant à entrer son pour valider la transaction. • Message de succes de la transaction "Compte crédité avec succes" • Le solde du compte customer_account du client est mis a jour, il recoit un sms de confirmation avec l'heure, la date, le motif et le montant de la transaction; • Le compte MoMo collect de la collectrice est debité. •Le compte mobile money de l'agence de ratachement de la collectrice est credité. |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT006 | Prérequis: Le solde du client est inférieur au montant saisi par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect puis sur Orange Money. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client puis le numéro mobile money qui sera debité et clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite faire. Il clic sur confirmer. | Un message d'erreur s'affiche pour notifier la collectrice que le solde du client est inuffisant. Le client recoit un SMS de l'opérateur le notifiant que son solde est insuffisant. |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT007 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant renseigné par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect par Orange Money sur son dashboard. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant négatif. Il clic ensuite sur Valider. | Un message d'erreur s'affiche "Montant incorrect. Veuiller saisir un montant positf" |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT008 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant sais par le collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect par Orange Money sur son dashboard. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant qui n'est pas un multiple de 5. Il clic ensuite sur Valider. | Un message d'erreur s'affiche "Montant incorrect. Veuiller saisir un montant qui est un multiple de 5" |  | ko |  | 2022-11-10
|  | CT009 | Prérequis: Le solde du client est superieur au montant renseigné par la collectrice. Dans son application, l'utilisateur choisit Collecte par Orange Money sur son dashboard. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant des caracteres spéciaux ou des lettres. Il clic ensuite sur Valider. | Un message d'erreur s'affiche "Montant incorrect. Veuiller saisir un montant positf" |  | ko |  | 2022-11-10
3 | Collecte en cash | CT010 | Prérequis: Le solde de la collectrice est superieur au montant du client. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect en cash. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client puis la description clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite éffectué est affiché. Il clic sur confirmer | le compte cash collect de la collectrice est débiter, le compte Cutomer Account du client est crédité. Un message de credit du compte est envoyé sur au client.
|  | CT011 | Prérequis: Le solde de la collectrice est inférieur au montant du client. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect en cash. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant voulu par le client et une description de la transaction puis clic sur Valider. une page de racap de la transaction qu'il souhaite éffectué. Il clic sur confirmer | le systemee renvoie un message "impossible d'effectuer la transaction.solde cash collect infuffisant"
|  | CT012 | Prérequis: Le solde de la collectrice est supérieur au montant du client. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect en cash. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit le montant avec des lettres et clic sur Valider. | le systemee renvoie un message "impossible d'effectuer la transaction.Verifé le montant et recommencer"
|  | CT013 | Prérequis: Le solde de la collectrice est supérieur au montant du client. Dans son application, l'utilisateur choisit Collect en cash. L'utilisateur choisit le compte à crediter; le formulaire de credit de compte s'ouvre. L'utilisateur remplit un montant négatif et clic sur Valider. | le systeme renvoie un message "impossible d'effectuer la transaction.Verifé le montant et recommencer"

## Payement
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: Zencollect Apllication de la collectrice | [5 empty] | Version: v1
URL: |  |  |  | Login: |  | Réalisateur du test:
Environement : Demo |  |  |  | Password: |  | Poste:
Prérequis: Compte en démo créé
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Retrait en cash | CT001 | Prérequis: Le solde du client est supperieur à celui du montant de retait voulu . L'utulisateur choisit payement dans son interface. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. Il entre le code OTP pour terminer la transaction. | Le client recoit un code OTP par SMS. Il transmet ce code au collecteur. Le customer Account du client est debité, le compte cash collect est credité et le client recoit un message qui dit"Retrait du montant___ effectué avec succes. Votre nouveau solde est:__"
|  | CT002 | Prérequis: Le solde du client est inférieur à celui du montant de retait voulu . L'utulisateur choisit payement dans dans son dashboard. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. | Un message s'affiche "Solde du client inssufisant"
|  | CT003 | Prérequis: Le solde du client est supérieure à celui du montant de retait voulu . L'tulisateur choisit payement dans dans sondashboard. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant négatif, entre une description et clic sur validé. | le système envoie le mesage "Montnat incorrect. Veillez le modifier et réessayer "
|  | CT004 | Prérequis: Le solde du client est supérieure à celui du montant de retait voulu . L'tulisateur choisit payement dans dans sondashboard. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant composé de lettre et de caractéres spéciaux, entre une description et clic sur validé. | le système envoie le mesage "Montnat incorrect. Veillez le modifier et réessayer "
2 | Retrait vers Orange money | CT005 | Prérequis: Le solde Orange money l'agence de ratachement du client est superieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. | Le client recoit une redemande de retrait dans son application client. Le compte Orange money de l'agence est debité, le compte orange money du client est credité, le compte Orange momey collect de la collectrice est débité et le client recoit un message qui dit"Retrait de votre customer account effectué avec succes. Votre nouveau solde est:__" Le client recoit également un message de l'opérateur qui lui annonce que son compte à été créditer.
|  | CT006 | Prérequis: Le solde Orange money l'agence de ratachement du client est inférieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. | Le système renvoie le mesage "Impossible d'effectué la transaction. Solde de l'agence inssufisant "
|  | CT007 | Prérequis: Le solde Orange money l'agence de ratachement du client est supperieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant négatif, entre une description et clic sur validé. | le système revoie un message "Montant incorrect"
|  | CT008 | Prérequis: Le solde Orange money l'agence de ratachement du client est supperieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant composé de lettres, entre une description et clic sur validé. | le système revoie un message "Montant incorrect"
3 | Retrait vers MTN Mobile Money | CT009 | Prérequis: Le solde MTN Mobile money l'agence de ratachement du client est supperieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. | Le client recoit une redemande de retrait dans son application client. Le compte MTN Mobile money de l'agence est debité, le compte orange money du client est credité, le compte Orange momey collect de la collectrice est débité et le client recoit un message qui dit"Retrait de votre customer account effectué avec succes. Votre nouveau solde est:__" Le client recoit également un message de l'opérateur qui lui annonce que son compte à été créditer.
|  | CT010 | Prérequis: Le solde Mobile Money l'agence de ratachement du client est inférieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit le montant de retrait voulu par le client, entre une description et clic sur validé. Une page de recap s'affiche. Il clic sur confirmé. | Le système renvoie le mesage "Impossible d'effectué la transaction. Solde de l'agence inssufisant "
|  | CT011 | Prérequis: Le solde MTN Mobile money l'agence de ratachement du client est supperieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant négatif, entre une description et clic sur validé. | le système revoie un message "Montant incorrect"
|  | CT012 | Prérequis: Le solde MTN Mobile money l'agence de ratachement du client est supperieur au montant du retait voulu . L'utulisateur choisit payement par Orange money dans dans son interface d'admin. Puis cherche le client pour lequel le payement doit etre effectué. Une fois trouvé, l'utilisateur saisit un montant composé de lettres, entre une description et clic sur validé. | le système revoie un message "Montant incorrect"