## Connexion
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: ZenCollect Application Admin. Profil : Super Admin | [5 empty] | Version: V0
URL: http://localhost:3000/ |  |  |  | Login: 656239316 |  | Réalisateur du testeur: Linsey
Environement : Demo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: Création du compte en démo
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Connextion à l'interface d'acceuil | CT001 | l'utilisateur entre un mot de passe ou un login incorrect | Connextion impossible. Mot de passe ou login incorrect | Connextion impossible. Mot de passe ou login incorrect | ok | Mettre le message erreur de connexion en haut de la page. | 2022-11-22
|  | CT002 | l'utilisateur entre un mot de passe ou un login correct | Redirection vers l'interace d'acceuil | Redirection vers l'interace d'acceuil | OK | R A S | 2022-11-29

## Agences
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: ZenCollect Application Admin. Profil : Super Admin | [5 empty] | Version: V0
URL: http://localhost:3000/ |  |  |  | Login: 656239316 |  | Réalisateur du testeur: Linsey
Prérequis: Création du compte en démo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: compte admin créé demo
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test | 2em vague de test | Resultat obtenu | Approuvé? OK/KO | Commentaire | Date du test
1 | Création d'une agence | CT001 | L'admin clic sur le bouton de création des agences. Il entre toutes les informations necessaire pour la création d'une agence: Le nom de l'agence, la localisation, le chef de l'agence, les numéros de telephone , l'adresse email… | La nouvelle agence est créée et apparait dans la liste des agences. Un Message s'affiche " agence créée avec succes" | Aucune réaction | ko | le bouton d'ajout d'une agence est inactif | 2022-11-22 |  | Création de l'agence | ok | ajouter le message " agence créée avec succes" | 2022-11-29
|  | CT002 | L'admin clic sur le bouton de création des agences. Il entre des informations non conforme. | Message "Impossible de créer l'agence. Verifier le contenu des champs et réésayer." | Aucne réaction | ko | le bouton d'ajout d'une agence est inactif | 2022-11-23 |  | l'enregistrement se passe et affiche soit des champs vides soit des caractéres spéciaux | ko | Le control des champs n'est toujours pas implémenté | 2022-11-29
2 | Mise a jour des informations de l'agence | CT003 | l'admin clic sur le bouton de modification d'agence. Il entre les informations qu'il souhaite mettre à jour au sujet de l'agence. Il clic sur le bouton sauvergadé. | Message "Informations Mise à jour." | aucune réaction. | ko | le bouton Suppresion est inactif. | 2022-11-22 |  | information mise à jour | ok | ajouter le message " Informations Mise à jour" | 2022-11-29
3 | Suppression de l'agence | CT004 | Prérequis: L'agence n'enregistre aucun mouvement: Le super Admin clic sur le bouton de suppression. Un recap de l'action qu'il souhaite effectué s'affiche avec le bouton supprimé. Il clic sur confirmer. | Message "agence supprimé avec succes" | aucune réaction. | ko | le bouton Suppresion est inactif. | 2022-11-22 |  | La mauvaise agence est supprimé | KO | lors de la supression de l'agence selectionné, c'est l'agence precedente qui est supprimé | 2022-11-29
|  | CT005 | Prérequis: l'agence enregistre un mouvement ou une transaction. L'admin clic sur le bouton de suppression. Un formulaire s'affiche pour informormé l'admin qu'il ne peut supprimé l'agance car elle a déjà enregistré au moins une transaction. | Le bouton desactivé s'affiche. | aucune réaction. | ko | le bouton Suppresion est inactif. | 2022-11-22 |  | La mauvaise agence est supprimé | KO | lors de la supression de l'agence selectionné, c'est l'agence precedente qui est supprimé | 2022-11-29
|  | CT006 | L'admin clic sur le bouton desactivation de l'agence. | message " Desactivation de l'agence réussie " L'agence est desactivé, les credentail s de tous les utilisateurs lié à cette agences son desactivés. | [6 empty] | ok
4 | Voir la liste des agences | CT007 | Sur le dashbord, l'admin clic sur "agence". | La liste des agences est affichée. | La liste des agences est affichée. | ok | RAS | 2022-11-22 |  | La liste des agences est affiché | ok | RAS | 2022-11-29
5 | Voir le detail d'une agence | CT008 | Dans la liste des agences , l'admin clic sur le bouton "Detail " | Toutes les informations relatives à l'agences d'affiche ainsi que le bouton de d'edition du solde. | Aucune réaction. | ko | Au clic sur le bouton "Voir detail" il ne passse rien | 2022-11-22 |  | Aucune réaction | KO | Au clic sur le bouton "Voir detail" il ne passse rien | 2022-11-29
6 | crediter le solde d'une agence | CT009 | L'admin clic sur le bouton "Detail" de l'agence dont il souhaite éditer le solde. Le detail s'affiche. Il clic sur le bouton ''Edition de solde" Il rempplit le Formulaire composé des champs, Montant, type de compte et description de l'opetation. Il clic ensuite sur le bouton crédité. Un formulaire de recap de la transaction qu'il desire effectué lui est affiché. Il clic ensuite sur le bouton confirmé. | Le solde du compte choisit est crédité du montant rensigné dans le formulaire. | / | ko | La fonctionalité n'est pas encore implementé | 2022-11-22 |  | / | KO | La fonctionlaité n'est pas encore implémenté | 2022-11-29
7 | Debiter le solde d'une agence | CT010 | l'admin clic sur le bouton "Detail" de l'agence dont il souhaite editer le solde. Le detail s'affiche. Il clic sur le bouton ''Edition de solde" Il remplit le Formulaire composé des champs, Montant, type de compte et description de l'opetation. Il clic ensuite sur le bouton débité. Un formulaire de recap de la transaction qu'il desire effectué lui est affiché. Im cmic ensuite sur le bouton confirmé. | Le solde du compte choisit est débité du montant rensigné dans le formulaire. | / | ko | La fonctionalité n'est pas encore implementé | 2022-11-22 |  | / | KO | la fonctionalité n'est pas encore implémenté | 2022-11-29

## Utilisateurs
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: ZenCollect Application Admin. Profil : Super Admin | [5 empty] | Version: V0
URL: http://localhost:3000/ |  |  |  | Login: 656239316 |  | Réalisateur du testeur: Linsey
Environement : Demo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: compte admin créé demo
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test | 2em vague de test | Resultat obtenu | APProuvé? KO/OK | commentaire | Date de test
1 | Création des utilisateurs | CT001 | L'utilisateur clic sur le bouton de création des utilisateurs. Il entre toutes les informations necessaire pour la création d'un utilisateur: Le nom, le prénom, date et lieu de naissance, numéro de cni ou de passeport, la localisation, agence de ratachement, les numéros de telephone , l'adresse email. Il clic sur le bouton enregitré. | Le message" Utilisateur créé avec succes" s'affiche, le client apparait dans la liste de des clients | utilisateur créé | OK | Actualiser le tableau à l'enregisrement d'un nouvel utilisateur. Et affiché une message de succes | 2022-11-22 |  | utilisateur créé | OK | Affiché un message de succes lors d'une création réussie | 2022-11-29
|  | CT002 | L'utilisatuer clic sur le bouton de création des utilisateurs. Il entre des informations erroné. | Message "Impossible de créer l'agence. Verifier le contenu des champs et réésayer." | Le système ne repond pas. Il ne notifie à l'ulisateur que les champs sont mal remplit. | KO | implémenté le control des champs | 2022-11-22 |  | utilisateur créé | ko | implémenté le contrôle des champs | 2022-11-29
2 | Mise à jour des informations utilisateur et attribution des roles | CT003 | L'admin clic sur le bouton de modification des utilisateurs. Il entre les informations qu'il souhaite mettre à jour au sujet du client. Il clic sur le bouton sauvergadé. | Message "Informations Mise à jour." | Aucune réaction | ko | le bouton Modification est inactif | 2022-11-22 |  | Aucune réaction | ko | le bouton Modification est inactif | 2022-11-29
|  | CT004 | L'administrateur clic sur le bouton de modification des utilisateurs. Le detail de l'utilisateur s'affiche et les bouton d'attribution des roles s'affiche . Ladmin clic sur le bouton du role qu'il souhaite attribué. | Le profil de l'uilisateur est mis à jour. En fonction du role choisi, l'utilisateur obtient diffenrent droit. | Aucune réaction | ko | le bouton Modification est inactif | 2022-11-22 |  | Aucune réaction | ko | le bouton Modification est inactif | 2022-11-29
3 | suppresion d'un utilisateur | CT005 | L'utilisateur clic surle bouton de suppression | Message "agence supprimé avec succes" | Aucune réaction | ko | Le bouton supprimé est inactif | 2022-11-22 |  | Aucune réaction | ko | le bouton de confirmation de la suppression est inactif | 2022-11-29
|  | CT006 | L'admin clic surle bouton de suppression. Un formulaire s'affiche pour informormer l'admin qu'il ne peut supprimé l'utilisateur car elle a déjà enregistré au moins une transaction. | Le bouton desactivé s'affiche. | Aucune réaction | ko | Le bouton supprimé est inactif | 2022-11-22 |  | Aucune réaction | ko | le bouton de confirmation de la suppression est inactif | 2022-11-29
|  | CT007 | L'admin clic sur le bouton desactivation de l'agence. | Message " Desactivation de l'agence réussie " L'agence est desactivé, les credentails de les utilisateurs sont desactivés. | Aucune réaction | ko | Le bouton supprimé est inactif | 2022-11-22 |  |  | OK
| Voir la liste des utilisateurs | CT008 | Sur l'interface d'administration, l'utilisateur clic sur "Utilisasteur" | la liste des utilisateur s'affiche | la liste des utilisateur s'affiche | ok | R A S | 2022-11-22 |  | la liste des utilisateurs s'affiche | OK | Affiché par ordre du dernier créé | 2022-11-22
| voir de detail d'un utilisateur. | CT009 | Dans la liste des utulisateurs , l'admin clic sur le bouton "Detail " | Le detail sur l'utilisateur s'affiche | Aucune réaction | ko | Le bouton voir le detail est inactif | 2022-11-22 |  | le detail s'affiche | ko | le formulaire est vide | 2022-11-29

## Agents
Tests d'acceptances utilisateurs
Projet: ZenCollect Application Admin. Profil : Super Admin | [5 empty] | Version: V0
URL: http://localhost:3000/ |  |  |  | Login: 656239316 |  | Réalisateur du testeur: Linsey
Environement : Demo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: compte admin créé demo
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Apprové? OK/KO | Commentaire | Date du test | 2em vage de test | Resultat | Approuvé? OK/KO | Commentaire | Date
4 | Voir la liste des agents | CT007 | Sur le dashbord d'administration, l'utilisteur clic sur "agent". | La liste des agents est affichée. | La liste des agents est affichée. | ok | RAS | 2022-11-22 |  | La liste des agents et affichée. | ok | RAS | 2022-11-22
5 | Voir le detail d'une agent | CT008 | Dans la liste des agents , l'admin clic sur le bouton "Detail " | Toutes les informations relatives à l'agents s'affichent ainsi que le bouton de d'édition du solde. | aucune réaction | ko | le bouton voir les details est inactif | 2022-11-22 |  | le detail de l'agent est affiché. | ok | Remplacé "domaine d'activité" par catégorie de l'agent. | 2022-11-22

## Clients
Tests d'acceptances client
Projet: ZenCollect Application Admin. Profil : Super Admin | [5 empty] | Version: V0
URL: http://localhost:3000/ |  |  |  | Login: 656239316 |  | Réalisateur du testeur: Linsey
Environement : Demo |  |  |  | Password: passe |  | Poste: Business Analyst
Prérequis: compte admin créé demo
N° | Scénario | Code | Cas de test | Resultat attendu | Resultat obtenu | Approuvé? OK/KO | Commentaire | Date du test | 2em vague de test | Résultat obtenu | Approuvé? OK/KO | commentaire | Date
4 | Voir la liste des client | CT008 | Sur le dashbord, l'admin clic sur "Utilisasteur" | La liste des utilisateurs s'affiche. | La liste des utilisateurs est affcihée. | ok | Oter le bouton suppression | 2022-11-22 |  | la liste des utilisateurs est affichée | ok | RAS | 2022-11-22
5 | voir de detail d'un utilisateur. | CT009 | Dans la liste des utulisateurs , l'admin clic sur le bouton "Detail " | Le detail sur l'utilisateur s'affiche | Rien de s'affiche | ko | Le bouton voir le detail est inactif | 2022-11-22 |  | le detail d'un utilisateur est affiché | ok | Changer "domain d'activité en profession" et ajouter la date de création. | 2022-11-22